## Feuil1
|  | Action et/ou Activité | [24 empty] | Budget
Axe Stratégique | Extrant | Action / Activité/ Tâche | Libelllé | Référence Matrice d'actions Budgetisée du PSD | Intitulé de l'indicateur | Global |  | Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  | Valeur de l'indicateur au trimestre 2 | Livrable mis à disposition au trimestre 2 | Etat d'avancement au trimestre 2 (R : Réalisée; PR : Partiellement Réalisée; NR : Non Réalisée) | Trimestre 3 |  | Valeur de l'indicateur au trimestre 3 | Livrable mis à disposition au trimestre 3 | Etat d'avancement des actions/activités/tâches du trimestre 3 (R : Réalisée; PR : Partiellement Réalisée; NR : Non Réalisée) | Trimestre 4 |  | Personne Responsable | Parties prenantes |  | Période d'execution | Zone d'execution | Etat |  | Bailleurs |  | Montant Global (unités FCFA) | Observations
[6 empty] | Cibles de l'indicateur | Coût (en millions FCFA) | Cibles de l'indicateur | Coût (en millions FCFA) | Cibles de l'indicateur | Coût (en millions de FCFA) |  |  |  | Cibles de l'indicateur | Coût (en millions de FCFA) |  |  |  | Cibles de l'indicateur | Coût (en millions de FCFA) |  | Entité (Direction ou Sous direction ou service ou agent) | Action à réaliser |  |  | Montant accordé (millions de FCFA) | Ligne budgétaire | Montant accordé (millions de FCFA) | Nom du bailleur |  |  | Objectifs | Livrables attendus
Effet 1: La qualité et l’efficacité des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises se sont améliorées | Extrant 1.1 : L’Agence Emploi Jeunes fournit et utilise suffisamment d’informations sur le marché du travail | Action | Participer aux activités de structuration du système d'information sur le marché du travail | 1.1.1 | Disponibilité des rapports d'activité | Disponible | 90 |  |  | Disponible | PM |  | Livrable d'activité | PR | Disponible | PM | Disponible | Livrables des différentes activités | R | Disponible | 90 | OBRO ABRO GUY STEPHANE | DGE/ INS / DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC / CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / CONSULTANT / DIC |  | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [6 empty] | Participer aux activités de structuration du système d'information sur le marché du travail | Rapports d'activité
|  | Activité | Prendre part aux enquêtes nationales sur l'emploi | 1.1.1.1 | Disponibilité du rapport de l'étude | Disponible | PM | [9 empty] | Disponible | - Mails de convocation aux séances - Liste de présence - documents de travail | R | Disponible | PM | OBRO ABRO GUY STEPHANE | DGE,INS | Assurer le lancement effectif de l'ENSESI 2021 | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | L'ENSESI 2021 a été annulée. Une réforme est en cours au niveau de l'INS. Ca sera désormais l'Enquête Emploi Continue qui se tiendra chaque 03 mois. Les documents qui sous-tendent cette réforme ont été transmis à la DESSE. Les 02 derniers trimestres de 2021 serviront à la stabilisation des outils de collecte. L'enquête proprement dite se deroulera en 2022 | Prendre part aux enquêtes nationales sur l'emploi | Rapport de l'étude
|  | Tâche | Participer aux travaux préparatoires de l'ENSESI 2021 |  | Disponibilité du rapport sur les travaux préparatoires | Disponible | PM | [9 empty] | Disponible | - Mails de convocation aux séances - Liste de présence - documents de travail | R | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE, INS | Transmettre les courriers d'invitation aux différents ateliers | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | L'ENSESI 2021 a été annulée. Une réforme est en cours au niveau de l'INS. Ca sera désormais l'Enquête Emploi Continue qui se tiendra chaque 03 mois. Les documents qui sous-tendent cette réforme ont été transmis à la DESSE. Les 02 derniers trimestres de 2021 serviront à la stabilisation des outils de collecte. L'enquête proprement dite se deroulera en 2022 | Participer aux travaux préparatoires de l'ENSESI 2021 | Rapport sur les travaux préparatoires
|  | Tâche | Prendre part aux productions de tableaux d'analyse statistique |  | Disponibilité des tabeaux statistiques | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE, INS | Transmettre les courriers d'invitation aux différents ateliers | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Reportée en 2022 | Prendre part aux productions de tableaux d'analyse statistique | Tabeaux statistiques
|  | Tâche | Participer à l'atelier de redaction du rapport de l'ENSESI 2021 |  | Disponibilité du rapport général de l'atelier de rédaction | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE, INS | Transmettre le courrier d'invitation à l'atelier | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Reportée en 2022 | Participer à l'atelier de redaction du rapport de l'ENSESI 2021 | Rapport général de l'atelier de rédaction
|  | Tâche | Prendre part à l'atelier national de validatin du rapport de l'ENSESI 2021 |  | Disponibilité du rapport final | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE, INS | Transmettre le courrier d'invitation à l'atelier | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Reportée en 2022 | Prendre part à l'atelier national de validatin du rapport de l'ENSESI 2021 | Rapport final
|  | Activité | Réaliser une étude de faisabilité de la mise en place du dispositif de suivi de l’emploi dans les investissements publics et privés en Côte d’Ivoire | 1.1.1.2 | Disponibilité du rapport d'étude de faisabilité | Disponible | 60 | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Livrables des tâches | R | Disponible | 60 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC / CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / CONSULTANT DIC |  | Janvier-Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | - Le blocage a été levé suite à un courrier adressé au MEF pour le changement de l'intitulé de l'étude - Projet de marché transmis à la cellule de passation des marchés du MEF pour la numérotation depuis le 10/11/2021. | Réaliser une étude de faisabilité de la mise en place du dispositif de suivi de l’emploi dans les investissements publics et privés en Côte d’Ivoire | Rapport d'étude de faisabilité
|  | Tâche | S'assurer auprès du Ministère de l'Economie et des Finances de la levée du blocage afin de démarrer l'étude de faisabilité |  | Disponibilité des courriers et du bordereau de transmission | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | - Courrier de notification adressé au ministère - Courrier de réponse autorisant le changement de l'intitulé de l'étude - Bordereau de transmission des pièces adressées à M. le Responsable de la Cellule de Passation du Ministère de l'Economie et des Finances (Projet de marché, copie du courrier d'attribution, copie de la liste de présence des membres du COJO (Commission d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres), copie de liste de présence des Cabinets à l'ouverture des plis des offres techniques, PV d'ouverture des offres techniques) pour numérotation | R |  |  | WOGNINA BAMBA | DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC | Traiter avec diligence la requête | Juillet-septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Relancer le service de passation des marchés publics de la DMG pour obtenir la levée du blocage afin de démarrer l'étude de faisabilité | Courrier
|  | Tâche | Tenir une réunion de cadrage avec le Consultant dans le cadre de la réalisation de l'étude |  | Disponibilité du PV de la réunion | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC / CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, CONSULTANT | Prendre part à la réunion de cadrage | 2021-03-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Projet de marché transmis à la cellule de passation des marchés du MEF pour la numérotation depuis le 10/11/2021. En attente du retour du MEF | Tenir une réunion de cadrage avec le Consultant dans le cadre de la réalisation de l'étude | PV de la réunion
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Délai non échu | Délai non échu |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport de démarrage | Juillet-Septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à la tâche précédente, délai non échu. | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant | Observations
|  | Tâche | Faire des observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations sur les rapports d'étape produits par le Consultant | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Délai non échu | Délai non échu |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre les rapports d'étape | Juillet2021-Septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à la tâche précédente, délai non échu. | Faire des observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant | Observations sur les rapports d'étape produits par le Consultant
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Délai non échu | Délai non échu |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport provisoire de l'étude | Juillet2021-Septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à la tâche précédente, délai non échu. | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant | Observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant
|  | Tâche | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude |  | Disponibilité du rapport final de l'étude | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Prendre en compte les observations faites sur le rapport provisoire | Octobre - Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à la tâche précédente, délai non échu. | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude | Rapport final de l'étude
|  | Tâche | Transmettre le rapport à la DIC pour diffusion |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | WOGNINA BAMBA | DIC | Réceptionner et diffuser le rapport | Octobre - Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à la tâche précédente, délai non échu. | Transmettre le rapport à la DIC pour diffusion | Courrier de transmission
|  | Activité | Produire des séries à partir des données du système d'information | 1.1.1.3 | Disponibilité des séries issues des données du système d'information | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Document des séries | R | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | DIC / DGE / INS |  | Septembre - octobre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [6 empty] | Produire des séries à partir des données du système d'information | Séries issues des données du système d'information
|  | Tâche | Produire des séries à partir des données de la plateforme technologique |  | Disponibilité des séries issues des données de la plateforme technologique | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Document des séries | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DIC | Transmettre les données relatives à la plateforme technologique | 2021-09-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire des séries à partir des données de la plateforme technologique | Séries issues des données de la plateforme technologique
|  | Tâche | Produire des séries à partir des données de l'enquête emploi |  | Disponibilité des séries issues des données de l'enquête emploi | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Document des séries | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DGE / INS | Transmettre les versions finales des BDD des enquêtes emplois | 2021-10-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire des séries à partir des données de l'enquête emploi | Séries issues des données de l'enquête emploi
|  | Activité | Produire des informations à partir des données des cabinets de placement | 1.1.1.4 | Diponibilté du rapport annuel sur les cabinets de placement | Disponible | 30 |  |  | Disponible | PM |  | Livrables des tâches | PR |  |  | Disponible | Livrables des tâches | R | Disponible | 30 | KOUAME AHOU JUDITH | DOP / DIC | [9 empty] | Produire des informations à partir des données des cabinets de placement | Rapport annuel sur les cabinets de placement
|  | Tâche | Collecter et consolider les bases de données des activités des cabinets de placements chaque semestre |  | Disponibilté des bases de données consolidées | Disponible | PM |  |  | Disponible | PM | Disponible | Base de données | R |  |  | Disponible | Base de données | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | Mme WALE (DOP) / Call center (DIC) | le 1er jour ouvrable du semestre suivant Mme WALE envoie la liste des cabinets agréés à Mme KOUAME Judith le 2eme jour du semestre suivant, Mme KOUAME envoie la liste des cabinets à appeler à la DIC (call center) le 4eme jour ouvré du semestre suivant, la call center procède aux appels de tous les cabinets de placement de la liste | Juin - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Collecter et consolider les bases de données des activités des cabinets de placements chaque semestre | Bases de données consolidées
|  | Tâche | Produire des statistiques semestrielles des cabinets privés de placement |  | Disponibilté des tableaux statistiques par semestre sur les cabinets privés de placement | Disponible | PM |  |  | Disponible | PM | Disponible | tableaux statistiques semestriels | R |  |  | Disponible | tableaux statistiques semestriels | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH |  |  | Juin - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire des statistiques semestrielles des cabinets privés de placement | Tableaux statistiques par semestre sur les cabinets privés de placement
|  | Tâche | Réaliser une mission terrain auprès des cabinets privés de placement |  | Diponibilté du rapport de mission auprès des cabinets privés de placement | Disponible | 30 | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | 30 | KOUAME AHOU JUDITH |  |  | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Activité prévue pour le 4e trimestre | Réaliser une mission terrain auprès des cabinets privés de placement | Rapport de mission auprès des cabinets privés de placement
|  | Action | Realiser des études sur l'emploi des jeunes | 1.1.2 | Nombre d'études réalisées | 10 | 550 |  |  | 1 | PM |  |  |  | 3 | 150 |  | Livrables des activités | PR | 5 | 400 | OBRO ABRO GUY STEPHANE | DGE / INS |  | Avril - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 |  | Realiser des études sur l'emploi des jeunes | Rapport d'études réalisées
|  | Activité | Réaliser des enquêtes périodiques en vue de cerner les besoins des Demandeurs d'Emploi et des Entreprises | 1.1.2.1 | Nombre de rapports d'enquêtes | 2 | 300 |  |  |  |  | Délai non échu | Délai non échu | [6 empty] | 2 | 300 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / DIC |  | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser des enquêtes périodiques en vue de cerner les besoins des Demandeurs d'Emploi et des Entreprises | Rapports d'enquêtes
|  | Tâche | Réaliser une enquête annuelle sur les besoins des entreprises |  | Disponibilité du rapport d'enquête sur les besoins des entreprises | Disponible | 200 |  |  |  |  | Délai non échu | Délai non échu |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible | 200 | KONAN NAHO HUGUES OSE | - DGE - DIC | - Transmettre les informations relatives aux entreprises collectées par la CNPS - Transmettre les informations relatives aux entreprises enregistrées sur la Plateforme technologique | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une enquête annuelle sur les besoins des entreprises | Rapport d'enquête sur les besoins des entreprises
|  | Tâche | Réaliser une enquête annuelle auprès des demandeurs d'emplois pour cerner leurs besoins |  | Disponibilité du rapport d'enquête sur dles demandeurs d'emplois pour cerner leurs besoins | Disponible | 100 |  |  |  |  | Délai non échu | Délai non échu |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible | 100 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DIC | - Transmettre les informations relatives aux entreprises enregistrées sur la Plateforme technologique | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une enquête annuelle auprès des demandeurs d'emplois pour cerner leurs besoins | Rapport d'enquête sur dles demandeurs d'emplois pour cerner leurs besoins
|  | Activité | Realiser les études sur les différentes problématiques en lien avec l'emploi des jeunes ( évaluation des programmes, enquête sur les secteurs porteurs, les bassins d’emploi …) | 1.1.2.2 | Nombre de rapports d'études sur les différentes problématiques en lien avec l'emploi des jeunes ( évaluation des programmes, enquête sur les secteurs porteurs, les bassins d’emploi …) | 5 | 250 | [7 empty] | 3 | 150 |  |  |  | 2 | 100 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS |  | Juillet - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Realiser les études sur les différentes problématiques en lien avec l'emploi des jeunes ( évaluation des programmes, enquête sur les secteurs porteurs, les bassins d’emploi …) | Rapports d'études sur les différentes problématiques en lien avec l'emploi des jeunes ( évaluation des programmes, enquête sur les secteurs porteurs, les bassins d’emploi …)
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le secteur des BTP |  | Disponibilité du rapport sur le secteur des BTP | Disponible | 50 | [7 empty] | Disponible | 50 | Délai non échu |  |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS | Transmettre les données sur les entreprises du secteur | Juillet - septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude sur le secteur des BTP | Rapport sur le secteur des BTP
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le secteur des services |  | Disponibilité du rapport sur le secteur des services | Disponible | 50 | [7 empty] | Disponible | 50 | Délai non échu |  |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS | Transmettre les données sur les entreprises du secteur | Juillet - septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude sur le secteur des services | Rapport sur le secteur des services
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le secteur agricole |  | Disponibilité du rapport sur le secteur agricole | Disponible | 50 | [7 empty] | Disponible | 50 | Délai non échu |  |  |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS | Transmettre les données sur les entreprises du secteur | Juillet - septembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude sur le secteur agricole | Rapport sur le secteur agricole
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le secteur industriel |  | Disponibilité du rapport sur le secteur industriel | Disponible | 50 | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | 50 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS | Transmettre les données sur les entreprises du secteur | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude sur le secteur industriel | Rapport sur le secteur industriel
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le secteur commerce |  | Disponibilité du rapport sur le secteur commerce | Disponible | 50 | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | 50 | KONAN NAHO HUGUES OSE | DGE / INS | Transmettre les données sur les entreprises du secteur | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude sur le secteur commerce | Rapport sur le secteur commerce
|  | Activité | Réaliser l'étude annuelle sur le profil des jeunes demandeurs, la situation d'emploi des jeunes et les aspirations des jeunes (année N-1) à partir des données de la plateforme technologique |  | Nombre de rapports d'études | 3 | PM | [7 empty] | 3 | PM |  | -TDR - Outils de collecte | PR |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE |  |  | Avril - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 | Besoins exprimés par le Call Center pour la réalisation de l'enquête et présenté au CODIR par M. le DESSE : '-Aménagement d'une salle pour effectuer les appels -Crédit de communication 30 min par appel pour 4413 demandeurs, soit 132 290 minutes -Dix ordinateurs portables ou tablettes | Réaliser l'étude annuelle sur le profil des jeunes demandeurs, la situation d'emploi des jeunes et les aspirations des jeunes (année N-1) à partir des données sur l'enquête emploi | Rapports d'études
|  | Tâche | Réaliser une étude sur le profil des jeunes demandeurs |  | Disponibilité du rapport sur le profil des jeunes demandeurs | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | -TDR - Outils de collecte | PR |  |  | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Avril - juillet 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Besoins exprimés par le Call Center pour la réalisation de l'enquête et présenté au CODIR par M. le DESSE : '-Aménagement d'une salle pour effectuer les appels -Crédit de communication 30 min par appel pour 4413 demandeurs, soit 132 290 minutes -Dix ordinateurs portables ou tablettes | Réaliser une étude sur le profil des jeunes demandeurs | Rapport sur le profil des jeunes demandeurs
|  | Tâche | Réaliser une étude sur la situation d'emploi des jeunes |  | Disponibilité du rapport sur la situation d'emploi des jeunes | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | -TDR - Outils de collecte | PR |  |  | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Août - novembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Besoins exprimés par le Call Center pour la réalisation de l'enquête et présenté au CODIR par M. le DESSE : '-Aménagement d'une salle pour effectuer les appels -Crédit de communication 30 min par appel pour 4413 demandeurs, soit 132 290 minutes -Dix ordinateurs portables ou tablettes | Réaliser une étude sur la situation d'emploi des jeunes | Rapport sur la situation d'emploi des jeunes
|  | Tâche | Réaliser une étude sur les aspirations des jeunes |  | Disponibilité du rapport sur les aspirations des jeunes | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | -TDR - Outils de collecte | PR |  |  | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Octobre - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Besoins exprimés par le Call Center pour la réalisation de l'enquête et présenté au CODIR par M. le DESSE : '-Aménagement d'une salle pour effectuer les appels -Crédit de communication 30 min par appel pour 4413 demandeurs, soit 132 290 minutes -Dix ordinateurs portables ou tablettes | Réaliser une étude sur les aspirations des jeunes | Rapport sur les aspirations des jeunes
|  | Action | Elaborer des plans locaux d'insertion à partir de diagnostics territoriaux | 1.1.3 | Nombre de plans locaux d'insertion à partir de diagnostics territoriaux élaborés | 31 | 775 | [10 empty] | TDRs | PR | 31 | 775 | OBRO ABRO GUY STEPHANE | • DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC • CONSULTANT |  | Avril - Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [6 empty] | Elaborer des plans locaux d'insertion à partir de diagnostics territoriaux | Plans locaux d'insertion à partir de diagnostics territoriaux élaborés
|  | Activité | Réaliser les diagnostics territoriaux au niveau des régions assortis de plans locaux d'insertion |  | Nombre de diagnostics territoriaux réalisés | 31 | 775 | [9 empty] | Disponible | TDR | PR | 31 | 775 | KONAN NAHO HUGUES OSE | • DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC • CONSULTANT |  | Avril - Décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser les diagnostics territoriaux au niveau des régions assortis de plans locaux d'insertion | Diagnostics territoriaux réalisés
|  | Tâche | Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un Consultant |  | Disponibilité des termes de référence | Disponible |  |  |  | Disponible | PM | [5 empty] | Disponible | TDR | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE |  |  | 2021-04-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un Consultant | Termes de référence
|  | Tâche | Transmettre les TDR à la DMG pour l'élaboration et la publication de l'avis à manifestation d'intérêt |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible |  |  |  | Disponible | PM | [7 empty] | NR |  |  | WOGNINA BAMBA | DMG/SERVICE MARCHE PUBLIC | Elaborer et publier l'AMI | 2021-04-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Transmettre les TDR à la DMG pour l'élaboration et la publication de l'avis à manifestation d'intérêt | Courrier de transmission
|  | Tâche | Sélectionner le Consultant pour la réalisation de l'étude |  | Disponibilité du rapport de sélection | Disponible | [8 empty] | Disponible | PM | [5 empty] | KONAN NAHO HUGUES OSE | DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC / CELLULE PASSATION DES MARCHES | Participer à la sélection du Cabinet | Avril - juillet 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Sélectionner le Consultant pour la réalisation de l'étude | Rapport de sélection
|  | Tâche | Tenir une réunion dans le cadre de la réalisation de l'étude |  | Disponibilité du PV de la réunion de cadrage avec le Consultant | Disponible | [8 empty] | Disponible | PM | [5 empty] | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Participer à la réunion | 2021-08-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Tenir une réunion dans le cadre de la réalisation de l'étude | PV de la réunion de cadrage avec le Consultant
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant | Disponible | [8 empty] | Disponible | PM | [5 empty] | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport de démarrage | 2021-08-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant | Observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant
|  | Tâche | Faire des observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant | Disponible | [10 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre les rapports d'étape | Août - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant | Observations sur les rapports d'étape produit par le Consultant
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant |  | Disponibilité des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant | Disponible | [10 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport provisoire de l'étude | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant | Observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant
|  | Tâche | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude |  | Disponibilité du rapport final de l'étude | Disponible | [10 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Prendre en compte les observations faites sur le rapport provisoire | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude | Rapport final de l'étude
|  | Activité | Elaborer les plans locaux d'insertion |  | Nombre de plans locaux élaborés | 31 | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | 31 | PM | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT / DIC |  | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à l'activité précédente | Elaborer les plans locaux d'insertion | Plans locaux élaborés
|  | Tâche | Réceptionner les plans locaux d'insertion |  | Nombre de plans locaux d'insertion réceptionnés | 31 | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | 31 | PM | WOGNINA BAMBA | CONSULTANT | Produire, à partir des diagnostics territoriaux, les plans locaux d'insertion et les transmettre à la DESSE | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à l'activité précédente | Réceptionner les plans locaux d'insertion | Plans locaux d'insertion réceptionnés
|  | Tâche | Transmettre les plans locaux d'insertion à la DIC pour diffusion |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible | PM | WOGNINA BAMBA | DIC | Réceptionner et diffuser les plans locaux d'insertion | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Lié à l'activité précédente | Transmettre les plans locaux d'insertion à la DIC pour diffusion | Courrier de transmission
|  | Activité | Réaliser une étude annuelle de satisfaction des usagers de l'Agence |  | Disponibilité du rapport d'étude | Disponible | PM | [9 empty] | Disponible | TDR | PR |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | • CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS • CABINET ETUDE • DIC |  | ANNUELLE | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Réaliser une étude annuelle de satisfaction des usagers de l'Agence | Rapport d'étude
|  | Tâche | Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un Consultant |  | Disponibilité des termes de référence | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible |  | Disponible | TDR | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE |  |  | 2021-04-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un Consultant | Termes de référence
|  | Tâche | Transmettre les TDR à la DMG pour l'élaboration et la publication de l'avis à manifestation d'intérêt |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible |  |  |  | NR |  |  | WOGNINA BAMBA | DMG/SERVICE MARCHE PUBLIC | Elaborer et publier l'AMI | 2021-04-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Transmettre les TDR à la DMG pour l'élaboration et la publication de l'avis à manifestation d'intérêt | Courrier de transmission
|  | Tâche | Sélectionner le Consultant pour la réalisation de l'étude |  | Disponibilité du rapport de sélection | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | [6 empty] | KONAN NAHO HUGUES OSE | DMG / SERVICE MARCHE PUBLIC / CELLULE PASSATION DES MARCHES | Participer à la sélection du Cabinet | Avril - juillet 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Sélectionner le Consultant pour la réalisation de l'étude | Rapport de sélection
|  | Tâche | Tenir une réunion de cadrage avec le Consultant dans le cadre de la réalisation de l'étude |  | Disponibilité du PV de la réunion | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | [6 empty] | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Participer à la réunion | 2021-08-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Tenir une réunion de cadrage avec le Consultant dans le cadre de la réalisation de l'étude | PV de la réunion
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant |  | Disponibilité du tableau des observations | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport de démarrage | Août - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur le rapport de démarrage produit par le Consultant | Tableau des observations
|  | Tâche | Faire des observations sur les rapports d'étage produit par le Consultant |  | Disponibilité des rapports à chaque étape | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre les rapports d'étape | Août - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur les rapports d'étage produit par le Consultant | Rapports à chaque étape
|  | Tâche | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Transmettre le rapport provisoire de l'étude | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Faire des observations sur le rapport provisioire produit par le Consultant | Courrier de transmission
|  | Tâche | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude |  | Disponibilité du rapport final de l'étude | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | CONSULTANT | Prendre en compte les observations faites sur le rapport provisoire | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Finaliser en lien avec le consultant le rapport de l'étude | Rapport final de l'étude
|  | Tâche | Transmettre le rapport à la DIC pour diffusion |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | PM | [9 empty] | Délai non échu | Délai non échu |  | Disponible |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | DIC | Réceptionner et diffuser le rapport | 2021-12-01 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Budget non mis à disposition | Transmettre le rapport à la DIC pour diffusion | Courrier de transmission
| Extrant 1.4 : Les programmes (offres de services) de l’Agence Emploi Jeunes répondent suffisamment aux attentes des demandeurs d'emploi | Action | Assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Action 1.4.3 | Disponibilité des informations sur la mise en œuvre projets/programmes | Disponible | [11 empty] | Livrables des activités | R |  |  | OBRO ABRO GUY STEPHANE | [10 empty] | Assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Informations sur la mise en œuvre projets/programmes
|  | Activité | Consolider les bases de données des postulants des activités programmatiques |  | Disponibilté des bases de données des postulants (mensuel) | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Base de données des postulants STAGE | R | Disponible | PM | Disponible | Base de données des postulants STAGE | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | [8 empty] | 0 |  | Consolider les bases de données des postulants des activités programmatiques | Bases de données des postulants (mensuel)
|  | Tâche | Consolider les bases de données des postulants du programme STAGE |  | Disponibilité des bases de données consolidées des postulants | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Base de données consolidée | R | Disponible | PM | Disponible | Base de donnée consolidée | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DIC | Transmettre les bases de données des postulants du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Consolider les bases de données des postulants du programme STAGE | Bases de données consolidées des postulants
|  | Tâche | Consolider les bases de données des postulants du programme de développement des compétences |  | Disponibilité des bases de données consolidées des postulants | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Base de données consolidée | R | Disponible | PM | Disponible | Base de donnée consolidée | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DOP/ DIC | Transmettre les bases de données des postulants du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Consolider les bases de données des postulants du programme de développement des compétences | Bases de données consolidées des postulants
|  | Tâche | Consolider les bases de données des postulants du programme Entreprenariat |  | Disponibilité des bases de données consolidées des postulants | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Base de données consolidée | R | Disponible | PM | Disponible | Base de donnée consolidée | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DOP/ DPF | Transmettre les bases de données des postulants du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Consolider les bases de données des postulants du programme Entreprenariat | Bases de données consolidées des postulants
|  | Tâche | Consolider les bases de données des postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs |  | Disponibilité des bases de données consolidées des postulants | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DPF | Transmettre les bases de données des postulants du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Programme non encore démarré | Consolider les bases de données des postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs | Bases de données consolidées des postulants
|  | Activité | Produire les statistiques sur les postulants des activités programmatiques |  | Disponibilté des tableaux statistiques (mensuel) | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Tabelaux statistiques à date | R | Disponible | PM | Disponible | Tableaux statistiques à date | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | [10 empty] | Produire les statistiques sur les postulants des activités programmatiques | Tableaux statistiques (mensuel)
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les postulants du programme STAGE |  | Disponibilité des statistiques sur les postulants du programme STAGE | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire les statistiques sur les postulants du programme STAGE | Statistiques sur les postulants du programme STAGE
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les postulants du programme de développement des compétences |  | Disponibilité des statistiques sur les postulants du programme de développement des compétences | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire les statistiques sur les postulants du programme de développement des compétences | Statistiques sur les postulants du programme de développement des compétences
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les postulants du programme Entreprenariat |  | Disponibilité des statistiques sur les postulants du programme Entreprenariat | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | RAS | Produire les statistiques sur les postulants du programme Entreprenariat | Statistiques sur les postulants du programme Entreprenariat
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs |  | Disponibilité des statistiques sur les postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Programme non encore démarré | Produire les statistiques sur les postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs | Statistiques sur les postulants des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs
|  | Activité | Produire les statistiques sur les bénéficiaires des activités programmatiques |  | Disponibilté des tableaux statistiques des bénéficiaires | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Tableau statisqtiques de bénéficiaires à date | R | Disponible | PM | Disponible | Tableau statisqtiques de bénéficiaires à date | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | [10 empty] | Produire les statistiques sur les bénéficiaires des activités programmatiques | Tableaux statistiques des bénéficiaires (mensuel)
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme STAGE |  | Disponibilité des statistiques sur les bénéficiaires du programme STAGE | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | Disponible | Statistiques à date | R | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DESSE/SDSE | Transmettre les bases consolidées des bénéficiaires du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 | RAS | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme STAGE | Statistiques sur les bénéficiaires du programme STAGE
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme de développement des compétences |  | Disponibilité des statistiques sur les bénéficiaires du programme de développement des compétences | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DESSE/SDSE | Transmettre les bases consolidées des bénéficiaires du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 | En attente de la base de données | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme de développement des compétences | Statistiques sur les bénéficiaires du programme de développement des compétences
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme Entreprenariat |  | Disponibilité des statistiques sur les bénéficiaires du programme Entreprenariat | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DESSE/SDSE | Transmettre les bases consolidées des bénéficiaires du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | En attente de la base de données | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du programme Entreprenariat | Statistiques sur les bénéficiaires du programme Entreprenariat
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les bénéficiaires des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs |  | Disponibilité des statistiques sur les bénéficiaires des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DESSE/SDSE | Transmettre les bases consolidées des bénéficiaires du programme (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Programme non encore démarré | Produire les statistiques sur les bénéficiaires des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs | Statistiques sur les bénéficiaires des programmes d'incubation dans les secteurs porteurs
|  | Activité | Consolider et produire les statistiques trimestrielles sur les demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage |  | Disponibilité des bases de données et des tableauhx statistiques des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Disponible | PM | [14 empty] | KOUAME AHOU JUDITH | [9 empty] | Base de données non mise à notre disposition et réforme non encore adoptée | Consolider et produire les statistiques trimestrielles sur les demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Bases de données et des tableauhx statistiques des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage
|  | Tâche | Consolider les bases de données des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage |  | Disponibilité des bases de données des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU | DOP | Transmettre les bases consolidées des demandeurs et des bénéficiaires des allocations chômage (3eme jour ouvrable du mois) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Base de données non mis à notre disposition et réforme non encore adoptée | Consolider les bases de données des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Bases de données des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage
|  | Tâche | Produire les statistiques sur les demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage |  | Disponibilté des tableaux statistiques des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | KOUANGBE GAOUSSOU |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 | Base de données non mis à notre disposition et réforme non encore adoptée | Produire les statistiques sur les demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage | Tableaux statistiques des demandeurs et bénéficiaires des allocations chômage
|  | Activité | Produire un rapport annuel sur l'activité de placement de la main d'œuvre en Côte d'Ivoire à partir de la plate-forme technologique |  | Diponibilté du rapport annuel | Disponible | PM | [5 empty] | Tableaux statistiques | R |  |  |  | Tableaux statistiques | R |  |  | KOUAME AHOU JUDITH | [8 empty] | 0 |  | Produire un rapport annuel sur l'activité de placement de la main d'œuvre en Côte d'Ivoire à partir de la plate-forme technologique | Rapport annuel
|  | Tâche | Produire les statistiques trimestrielles sur les demandeurs d'emploi inscrits sur la platefrome technologique de l'Agence Emploi Jeunes |  | Disponibilté des tableaux statistiques des demandeurs d'emploi | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Tableaux statistiques des demandeurs inscrits au 2ème trimestre | R | Disponible | PM | Disponible | Tableaux statistiques des demandeurs inscrits au 3ème trimestre | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | DIC/SDSI | Extraction de la base de données (1er jour ouvrable du trimestre suivant) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 | RAS | Produire les statistiques trimestrielles sur les demandeurs d'emploi inscrits sur la platefrome technologique de l'Agence Emploi Jeunes | Tableaux statistiques des demandeurs d'emploi
|  | Tâche | Produire les statistiques trimestrielles sur les offres d'emploi enregistrées sur la platefrome technologique de l'Agence Emploi Jeunes |  | Disponibilté des tableaux statistiques sur les offres d'emploi | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | Tableaux statistiques des offres | R | Disponible | PM | Disponible | Tableaux statistiques sur les offres au 3ème trimestre | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | DIC/SDSI | Extraction de la base de données (1er jour ouvrable du trimestre suivant) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 |  | Produire les statistiques trimestrielles sur les offres d'emploi enregistrées sur la platefrome technologique de l'Agence Emploi Jeunes | Tableaux statistiques sur les offres d'emploi
|  | Tâche | Produire les statistiques trimestrielles sur les bénéficiaires des Emplois directs |  | Disponibilté des tableaux statistiques des bénéficiaires des emplois directs | Disponible | PM | Disponible | PM | Disponible | PM |  |  |  | Disponible | PM | Disponible | Tableau statistique sur les emplo direct | R | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH | SDSE / DESSE | Mettre la base de donneés consolidée (trimestrielle) à disposition du service statistique (3eme jour ouvrable du trimestre suivant) | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL |  |  |  |  | 0 |  | Produire les statistiques trimestrielles sur les bénéficiaires des Emplois directs | Tableaux statistiques des demandeurs et bénéficiaires
|  | Tâche | Rédiger le rapport annuel |  | Disponibilité du rapport annuel | Disponible | PM | [12 empty] | Disponible | PM | KOUAME AHOU JUDITH |  |  | Mars - décembre 2021 | TERRITOIRE NATIONAL | [5 empty] | Délai non échu | Rédiger le rapport annuel | Rapport annuel
|  | Action | Appui à la mise en œuvre de l'édition 2021 du FASI (Subventions) |  | Disponibilité du tableau de bord | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Tableaux de bord | R |  |  | OBRO ABRO GUY STEPHANE | INFORMATICIEN DU FASI | TRANSMETTRE BDD EXTRAITES DE LA PLATEFORME DU FASI | Juillet - décembre 2021 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Activité | Superviser les traitements effectués par les PAE informaticiens sur les BDD extraites de la plateforme |  | Disponibilité des BDD traitées | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | BDD traitées | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | INFORMATICIEN DU FASI | TRANSMETTRE BDD EXTRAITES DE LA PLATEFORME DU FASI | Juillet - décembre 2021 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Tâche | Mettre les BDD reçues dans le format indiqué pour traitement par les PAE |  | Disponibilité des BDD mises dans le format indiqué | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | BDD mises sous le format indiqué | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE | INFORMATICIEN DU FASI | TRANSMETTRE BDD EXTRAITES DE LA PLATEFORME DU FASI | Juillet - décembre 2021 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Tâche | Consolider les BDD vérifiées par les PAE informaticiens |  | Disponibilité de la BDD consolidée | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | BDD consolidée | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE |  |  | Juillet - décembre 2022 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Activité | Produire les statistiques sur les bénéficiaires du FASI |  | Disponibilité du tableau de bord | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Tableaux de bord | R |  |  | OBRO ABRO GUY STEPHANE | KONAN NAHO HUGUES OSE / YAO AKOTIA LUC | TRANSMETTRE LA BDD CONSOLIDEE | Juillet - décembre 2022 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Tâche | Consolider la BDD des bénéficiaires |  | Disponibilité de la BDD consolidée des bénéficiaires | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | BDD consolidée | R |  |  | KONAN NAHO HUGUES OSE |  |  | Juillet - décembre 2022 | Territoire national | [5 empty] | RAS
|  | Tâche | Produire le tableau de bord |  | Disponibilité du tableau de bord | Disponible | PM | [7 empty] | Disponible | PM | Disponible | Tableaux de bord | R |  |  | OBRO ABRO GUY STEPHANE |  |  | Juillet - décembre 2023 | Territoire national | [5 empty] | RAS
Effet 1 : La qualité et l’efficacité des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises se sont améliorées | Extrant 1.4 : Les programmes (offres de services) de l’Agence Emploi Jeunes répondent suffisamment aux attentes des demandeurs d'emploi | Action | Assurer la bonne mise en œuvre des projets/ programmes | Action 1.4.3 | Disponibilité des informations sur la mise en œuvre projets/programmes | Disponible | 32 | Disponible | 8 | Disponible | 8 |  |  |  | Disponible | 8 |  |  |  | Disponible | 8 | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 32 |  |  |  | 32 |  | Assurer la bonne mise en œuvre des projets/ programmes | Informations sur la mise en œuvre projets/programmes
|  | Activité | Assurer le suivi mensuel de la mise en œuvre des projets/ programmes |  | Disponibilité mensuelle des rapports de suivi de la mise en œuvre des projets/programmes | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  |  |  |  | Disponible |  | Disponible | Rapport du comité de suivi |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Assurer le suivi mensuel de la mise en œuvre des projets/ programmes | Rapports de suivi de la mise en œuvre des projets/programmes
|  | Tâche | Actualiser les canevas de collecte des données et pièces justificatives pour chaque projet/programme |  | Disponibilité du canevas de collecte des données et pièces justificatives pour chaque projet/programme | Disponible | 0 | Disponible |  | Disponible |  | Disponible | Canevas du programmes STAGE, Emplo Direct + justifs des béneficiaires STAGE 2021 | R | Disponible |  | Disponible | Canevas du programmes STAGE, THIMO, Apprentissage, FCQ et Emplo Direct + justifs des béneficiaires STAGE 2021 | R |  |  | AWAZA BADRI JUNIOR |  |  | Janvier | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Actualiser les canevas de collecte des données et pièces justificatives pour chaque projet/programme | Canevas de collecte des données et pièces justificatives pour chaque projet/programme
|  | Tâche | Organiser un atelier de formation pour la présentation du dispositif de collecte des données et de suivi |  | Disponibilité du rapport de formation | Disponible | 2 | Disponible | 2 |  |  | Disponible | Rapport de formation sur l'applicatif Stage | R | Disponible |  | Disponible | Rapport de formation sur l'applicatif Stage | R |  |  | AWAZA BADRI JUNIOR | [10 empty] | Organiser un atelier de formation pour la présentation du dispositif de collecte des données et de suivi | Rapport de formation
|  | Tâche | Consolider mensuellement les pièces Justificatives et les bases de données |  | Disponibilité des pièces justificatives et des bases de données effectuées consolidées mensuellement | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | BDD+justifs des bénéficiaires du programme STAGE | R | Disponible |  | Disponible | BDD+justifs des bénéficiaires du programme STAGE | R | Disponible |  | AWAZA BADRI JUNIOR | [10 empty] | Consolider mensuellement les pièces Justificatives et les bases de données | Pièces justificatives et des bases de données effectuées consolidées mensuellement
|  | Tâche | Produire mensuellement les TSSO |  | Disponibilité des TSSO produits | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | TSSO | R | Disponible |  | Disponible | TSSO | R | Disponible |  | AWAZA BADRI JUNIOR | [10 empty] | Produire mensuellement les TSSO | TSSO produits
|  | Tâche | Produire les rapports mensuels de suivi |  | Disponibilité des rapports de suivi mensuels produits | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | Rapport du comité de suivi | R | Disponible |  | Disponible | Rapport du comité de suivi | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [9 empty] | Passage d'un rapport mensuel à un rapport hebdomadaire | Produire les rapports mensuels de suivi | Rapports de suivi mensuels produits
|  | Activité | Assurer le suivi hebdomadaire des activités programmatiques |  | Disponibilité du CR du comité de suivi | Disponible |  | Disponible |  | Disponible |  | Disponible | CR des comité de suivi | R | Disponible |  | Disponible | CR des comité de suivi | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Assurer le suivi hebdomadaire des activités programmatiques | CR du comité de suivi
|  | Tâche | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité |  | Disponibilité de la liste hebdomadaire de presence | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | Liste de présence | R |  |  | Disponible | Liste de présence | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité | Liste hebdomadaire de presence
|  | Tâche | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité |  | Disponibilité de la liste hebdomadaire de presence | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | Liste de présence | R | [7 empty] | KOUAME AHOU JUDITH | [10 empty] | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité | Liste hebdomadaire de presence
|  | Tâche | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité |  | Disponibilité de la liste hebdomadaire de presence | Disponible |  |  |  | Disponible |  |  |  |  | disponible |  | Disponible | Liste de présence | R | Disponible |  | KOUANGBE GAOUSSOU | [10 empty] | Animer de façon hebdomadaire le secretariat du Comité | Liste hebdomadaire de presence
|  | Tâche | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences |  | Disponibilité du Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | Tableau de Bord de suivi de l'état d'avancement des diligences Actualisés | R |  |  | Disponible | Tableau de Bord de suivi de l'état d'avancement des diligences Actualisés | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences | Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire
|  | Tâche | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences |  | Disponibilité du Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | Tableau de Bord de suivi de l'état d'avancement des diligences Actualisés | [8 empty] | KOUAME AHOU JUDITH | [10 empty] | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences | Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire
|  | Tâche | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences |  | Disponibilité du Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire | Disponible |  |  |  | Disponible |  | Disponible | CR des comité de suivi + Liste de présence + Tableau de Bord des diligences Actualisés |  | disponible |  |  |  |  | Disponible |  | KOUANGBE GAOUSSOU | [10 empty] | Actualiser de façon hebdomadaire le tableau des diligences | Tableau de bord des diligences actualisées de façon hebdomadaire
|  | Tâche | Faire le suivi hebdomadaire des diligences |  | Disponibilité de la situation hebdomadaire des diligences | Disponible |  |  |  | Disponible |  | Disponible | CR des comité de suivi + Liste de présence + Tableau de Bord des diligences Actualisés |  | disponible |  |  |  |  | Disponible |  | KOUANGBE GAOUSSOU | [10 empty] | Faire le suivi hebdomadaire des diligences | Situation hebdomadaire des diligences
|  | Tâche | Faire le suivi hebdomadaire des diligences |  | Disponibilité de la situation hebdomadaire des diligences | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | Tableau de Bord de suivi de l'état d'avancement des diligences Actualisés |  |  |  | Disponible | Tableau de Bord de suivi de l'état d'avancement des diligences Actualisés | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Faire le suivi hebdomadaire des diligences | Situation hebdomadaire des diligences
|  | Tâche | Faire le suivi hebdomadaire des diligences |  | Disponibilité de la situation hebdomadaire des diligences | Disponible |  | Disponible |  |  |  | Disponible | CR des comité de suivi + Liste de présence + Tableau de Bord des diligences Actualisés | R | [7 empty] | KOUAME AHOU JUDITH | [10 empty] | Faire le suivi hebdomadaire des diligences | Situation hebdomadaire des diligences
|  | Tâche | Archiver les documents issus des travaux du comité |  | Disponibilité des livrables archivés | Disponible |  | Disponible |  | Disponible |  | Disponible | Livrables issus des diligences du comités suivi | R | Disponible |  | Disponible | Livrables issus des diligences du comités suivi | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [9 empty] | L'archivage devrait se faire à partir du serveur de la DESSE, Malheuresemnt, le serveur est non fonctionnel. En effet, un appareil d'alimentation du serveur n'a pas été remplacé à ce jour. La soluation palleative a été de conserver les données de facon personnel. | Archiver les documents issus des travaux du comité | Livrables archivés
|  | Activité | Participer aux Réunions du PS GOUV auxquelles la DESSE a été invitée |  | Disponibilité de la liste de présence et du Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) | Disponible |  |  |  | Disponible |  | Disponible | Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) + sms d'invitataion au reunion Psgouv | R | disponible |  | Disponible | Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) + sms d'invitataion au reunion Psgouv | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Participer aux Réunions du PS GOUV auxquelles la DESSE a été invitée | Liste de présence et du Compte rendu (reçu du secrétaire de séance)
|  | Activité | Participer aux réunions du Comité Entrepreneuriat |  | Disponibilité de la liste de présence et du Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) | Disponible |  |  |  | Disponible |  | Disponible | Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) + sms d'invitataion au reunion du comité Entreprenariat | R | disponible |  | Disponible | Compte rendu (reçu du secrétaire de séance) + sms d'invitataion au reunion du comité Entreprenariat | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [9 empty] | Compte rendu des reunions convoquées disponibles | Participer aux réunions du Comité Entrepreneuriat | Liste de présence et du Compte rendu (reçu du secrétaire de séance)
|  | Activité | Organiser des missions de suivi |  | Nombre de mission de suivi organisés | 2 | 23 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 1 |  | 3 | Rapport de mission de suivi THIMO et apprentissage |  | 1 | 11.5 | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 23 |  |  |  | 23 |  | Organiser des missions de suivi | Rapport de mission de suivi organisés
|  | Tâche | Elaborer des termes de référence et des outils d'enquêtes (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) |  | Disponibilité des TDR et des outils d'enquêtes | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | TDR des missions de suivi | R |  |  | Disponible | TDR des missions de suivi | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer des termes de référence et des outils d'enquêtes (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | TDR Outils d'enquêtes
|  | Tâche | Réaliser les missions de suivi |  | Disponibilité du rapport de suivi | Disponible | 0 |  |  |  |  | Disponible | Rapports de mission de suivi THIMO et apprentissage | R |  |  | Disponible | Rapports de mission de suivi THIMO | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Réaliser les missions de suivi | Rapport de suivi
|  | Tâche | Produire les rapports des missions de suivi |  | Nombre de rapport de mission de suivi produits | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 2 | Rapport de mission de suivi THIMO et apprentissage | R |  |  | 1 | Rapport de mission de suivi THIMO | R | 1 |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Produire les rapports des missions de suivi | Rapport de mission de suivi produits
|  | Tâche | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions de la période N-1 à la période N |  | % des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N | 100% | 0 | [9 empty] | 100% | Rapport de suivi des recommandations des missiosn | R | 100% |  | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions de la période N-1 à la période N | Point de suivi des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N
|  | Activité | Faire l'évaluation interne de la mise en œuvre des programmes de 2020 | Activité 1.4.3.2 | Disponibilité du rapport d'évaluation interne de la mise en oeuvre des programme de 2020 | Disponible | 0 | [9 empty] | Délai non échu |  |  |  |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 7 |  |  |  | 7 |  | Faire l'évaluation interne de la mise en œuvre des programmes de 2020 | Rapport d'évaluation interne de la mise en oeuvre des programme de 2020
|  | Tâche | Elaborer les termes de référence et les outils d'enquête pour l'évaluation (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) |  | Disponibilité des TDR et des outils d'enquête pour l'évaluation | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Disponible | TDR de l'étude d'évaluation | R |  |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Délai non échu | Elaborer les termes de référence et les outils d'enquête pour l'évaluation (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | TDR Outils d'enquêtes
|  | Tâche | Collecter les données pour l'évaluation |  | Disponibilité des données pour l'évaluation interne | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  |  |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Collecter les données pour l'évaluation | Données pour l'évaluation interne
|  | Tâche | Produire le rapport d'évaluation interne |  | Disponibilité du rapport d'évaluation interne | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  |  |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Produire le rapport d'évaluation interne | Rapport d'évaluation interne
Effet 3 : L’organisation de l’Agence Emploi Jeunes est adaptée à sa vision de développement | Extrant 3.7 : Les outils de pilotage de l’organisation sont suffisamment exploités | Action | Elaborer un plan de travail annuel budgétisé (PTAB) propre à l'AEJ | Action 3.7.5 | Disponibilité du plan de travail annuel budgétisé 2021 | Disponible | 1 | Disponible | 1 | [12 empty] | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Mars | Territoire National | 1 |  |  |  | 1 |  | Elaborer un plan de travail annuel budgétisé (PTAB) propre à l'AEJ | Plan de travail annuel budgétisé 2021
|  | Activité | Elaborer le PTA avec le budget prévisionnel |  | Disponibilité du PTA avec le budget prévisionnel | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | PTA sans budget | [8 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier -Février | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer le PTA avec le budget prévisionnel | PTA avec le budget prévisionnel
|  | Tâche | Elaborer le canevas du PTA avec le budget prévisionel |  | Disponibilité du canevas du PTA avec le budget prévisionel | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | Canevas du PTA | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Février | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer le canevas du PTA avec le budget prévisionel | Canevas du PTA avec le budget prévisionel
|  | Tâche | Organiser un atelier de formation des utilisateurs |  | Disponibilité du rapport de formation | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | Rapport d'atelier de Songon Park | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY | Toutes les directions de l'agence | Participer à l'atelier de formation | Janvier-Février | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Aucune formation sur le PTAB 2021 | Organiser un atelier de formation des utilisateurs | Rapport de formation
|  | Tâche | Assurer la collecte des PTA avec le budget prévisionnel des directions |  | Disponibilité du PTA avec le budget prévisionel renseigné par direction | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | Projet de PTA avec le budget prévisionnel | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY | Toutes les directions de l'agence | Faire un retour sur le PTA avec le budget prévisionnel pour la direction concernée | Janvier-Février | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Assurer la collecte des PTA avec le budget prévisionnel des directions | PTA avec le budget prévisionel renseigné par direction
|  | Tâche | Faire la consolidation du PTA avec le budget prévisionnel |  | Disponibilité du PTA consolidé avec le budget prévisionnel | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | Projet de PTA consolidé avec budget prévisionnel | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Février | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Faire la consolidation du PTA avec le budget prévisionnel | PTA consolidé avec le budget prévisionnel
|  | Activité | Faire la budgétisation du PTA 2021 après notification du budget |  | Disponibilité du PTAB 2021 de l'Agence Emploi Jeunes | Disponible | 0 |  |  |  |  | Disponible | [9 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Fevrier-Mars | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Faire la budgétisation du PTA 2021 après notification du budget | PTAB 2021 de l'Agence Emploi Jeunes
|  | Tâche | Organiser des rencontres pour ajuster le PTAB 2021 au regard du nouveau budget |  | Nombre de rencontres organisés | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 7 | Chronogramme de passage d'avec les direction | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY | Cabinet de l'Administrateur, DAICG | Fournir la lettre de cadrage | Février | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Organiser des rencontres pour ajuster le PTAB 2021 au regard du nouveau budget | Comptes rendu des rencontres organisés
|  | Tâche | Organiser un atelier de validation du PTAB 2021 |  | Disponibilité du rapport d'atelier | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | Rapport de l'atelier de Songon Park | R | [7 empty] | ADEBODJE ISSA |  |  | Mars | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Organiser un atelier de validation du PTAB 2021 | Rapport d'atelier
|  | Tâche | Finaliser et diffuser le PTAB 2021 |  | Disponibilité du PTAB 2021 de l'AEJ | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | PTAB 2021 de l'AEJ | R | [7 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Mars | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Finaliser et diffuser le PTAB 2021 | PTAB 2021 de l'AEJ
|  | Action | Consolider et editer les rapports d'activités périodiques de l'agence emploi Jeunes |  | Nombre de rapports produits | 4 | 0.1 | 1 | 0.025 | 1 | 0.025 |  |  |  | 1 | 0.025 |  |  |  | 1 | 0.025 | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | Consolider et editer les rapports d'activités périodiques de l'agence emploi Jeunes | Rapports produits
|  | Activité | Produire le rapport sur la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021 |  | Disponibilité du rapport sur la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021 | Disponible | 0 | [14 empty] | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Produire le rapport sur la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021 | Rapport sur la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021
|  | Tâche | Organiser des missions de collecte de la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021 |  | Nombre de mission de collecte organisés | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 27 | Point du retour des AR et des directions | R | 1 |  | 27 | Point du retour des AR et des directions | R | 1 |  | MEL KREY VIANNEY | Toutes les directions | Participer à la mission de collecte | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Organiser des missions de collecte de la situation des activités inscrites dans le PTAB 2021 | Point de mission de collecte organisés
|  | Tâche | Consolider les données collectés du PTAB 2021 |  | Disponibilité de la matrice consolidée du PTAB 2021 | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | PTAB 2021 au trimestre 2 des AR et des directions | R | Disponible |  | Disponible | PTAB 2021 au trimestre 3 des AR et des directions | R | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Consolider les données collectés du PTAB 2021 | Matrice consolidée du PTAB 2021
|  | Tâche | Collecter les livrables pour les différentes directions |  | Disponnibilité des livrables collectés | Disponible | 0.075 |  |  | Disponible | 0.025 | Disponible | Livrables collectés au 1er semestre | R | Disponible | 0.025 | Disponible | Livrables collectés au tromestre 3 | R | Disponible | 0.025 | MEL KREY VIANNEY | Toutes les directions | Participer à la mission de collecte | Janvier-Décembre | Abidjan | 0.1 |  |  |  | 0.1 | Livrables trop volumineux poir mise à disposition, Le PTAB ici présent est un exemplaire de livrable | Collecter les rapports trimestriels des différentes directions | Rapports trimestriels des différentes directions
|  | Tâche | Produire et diffuser le rapport trimestriel d'activités |  | Disponibilité du rapport trimestriel d'activités de l'Agence Emploi Jeunes | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  | Disponible | Rapports d'activités des trimestre 1 et 2 |  | Disponible |  |  |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY | DIC | Diffuser le rapport d'activités | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | En attente de la fin de l'évaluation en cours | Collecter les livrables pour les différentes directions | Livrables collectés
|  | Action | Elaborer / Actualiser les documents projets pour chaque projet / programme | Action 3.7.6 | Nombre de documents projets / programme disponibles | 6 | 0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | Produire et diffuser le rapport trimestriel d'activités | Rapport trimestriel d'activités de l'Agence Emploi Jeunes
|  | Activité | Actualiser le Document Plan de Suivi Evaluation |  | Disponibilité du Document Plan de Suivi Evaluation actualisé | Disponible | 0 |  |  | Disponible |  |  |  |  | Disponible |  | Disponible | Projet de PSE actualisé |  |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Elaborer / Actualiser les documents projets pour chaque projet / programme | Documents projets / programme disponibles
|  | Tâche | Organiser des rencontres avec les chefs projets, la DOP, la DPF et la DAICG en vue d'actualiser le PSE |  | Nombre de rencontres organisés | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  | 2 | Mail d'invitation à des séances de travail | R | 1 |  | 1 | Cr de la rencontre avec la DOP-SDDC | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Actualiser le Document Plan de Suivi Evaluation | Document Plan de Suivi Evaluation actualisé
|  | Tâche | Finaliser le PSE |  | Disponibilité du PSE actualisé | Disponible | 0 | [7 empty] | Disponible |  | Disponible | Projet de PSE actualisé | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Organiser des rencontres avec les chefs projets, la DOP, la DPF et la DAICG en vue d'actualiser le PSE | Rencontres organisés
|  | Activité | Elaborer/Actualiser les fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes d'insertion des jeunes |  | Disponibilité des fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes d'insertion des jeunes | Disponible | 0 | [7 empty] | Disponible |  | Disponible | Fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes d'insertion des jeunes |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Finaliser le PSE | PSE actualisé
|  | Tâche | Actualiser les canevas des fiches projets et de suivi des projets en capitalisant les recommandations issues des rapports études, d’évaluations, audit interne, contrôle de gestion, dans les manuels de procédures | Action 3.7.13 | Disponibilité des canevas des fiches projets et des fiches de suivi de projet prenant en compte les recommandations | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Disponible | canevas des fiches projets et des fiches de suivi de projet prenant en compte les recommandations | R | [7 empty] | AWAZA BADRI JUNIOR | [10 empty] | Elaborer/Actualiser les fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes d'insertion des jeunes | Fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes d'insertion des jeunes
|  | Tâche | Soumettre les canevas de fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes au chefs projets pour remplissage |  | Nombre de fiches projets/programme renseignées et validées Nombre de fiches de suivi projets/programme renseignées et validées | 6 6 | 0 |  |  |  |  | 6 6 | Mail d'envoi des fiches projets aux chefs projet | R | 6 6 |  | 6 6 | Mail d'envoi des fiches projets aux chefs projet | R |  |  | AWAZA BADRI JUNIOR | [10 empty] | Actualiser les canevas des fiches projets et de suivi des projets en capitalisant les recommandations issues des rapports études, d’évaluations, audit interne, contrôle de gestion, dans les manuels de procédures | Canevas des fiches projets et des fiches de suivi de projet prenant en compte les recommandations
|  | Tâche | Assurer le suivi de la mise à jour des fiches de suivi des projets programmes par les chefs projets |  | Disponibilité des fiches de suivi mises à jour | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | AWAZA BADRI JUNIOR | [9 empty] | Tous les programmes n'ont pas éte lancées, En effet, le seul programme lancé est le programme stage | Soumettre les canevas de fiches projets/programme et de suivi des projets/programmes au chefs projets pour remplissage | Fiches projets/programme renseignées et validées Fiches de suivi projets/programme renseignées et validées
|  | Activité | Elaborer une matrice des recommandations issues des rapports, études, évaluations, des audit interne, des contrôle internes |  | Disponibilité de la matrice des recommandations | Disponible | [8 empty] | Disponible |  | Disponible | matrice des recommandations |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Assurer le suivi de la mise à jour des fiches de suivi des projets programmes par les chefs projets | Fiches de suivi mises à jour
|  | Tâche | Réceptionner les recommendations issues des rapports d'études |  | Disponibilité de la matrice des recommandations issues des rapports d'études | Disponible | [5 empty] | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Elaborer une matrice des recommandations issues des rapports, études, évaluations, des audit interne, des contrôle internes | Matrice des recommandations
|  | Tâche | Ressortir les recommendations issues des rapports d'évaluations |  | Disponibilité de la matrice des recommandations issues des rapports d'évaluation | Disponible | [5 empty] | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Réceptionner les recommendations issues des rapports d'études | Matrice des recommandations issues des rapports d'études
|  | Tâche | Ressortir les recommendations issues des missions de suivi |  | Disponibilité de la matrice des recommandations issues des missions de suivi | Disponible | [5 empty] | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Disponible | Matrices des recommandations | R |  |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [10 empty] | Ressortir les recommendations issues des rapports d'évaluations | Matrice des recommandations issues des rapports d'évaluation
|  | Tâche | Réceptionner les recommendations issues des rapports d'audit et de contrôle de gestion |  | Disponibilité de la matrice des recommandations issues des rapports d'audit et de contrôle de gestion | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE | [9 empty] | Non mise à disposition des rapports d'audit par la SDACI | Ressortir les recommendations issues des missions de suivi | Matrice des recommandations issues des missions de suivi
|  | Action | Réaliser chaque année des études d'évaluation externe de certains projets/programmes (AGIR 2 et STAGES) | Action 3.7.8 | Disponibilité des rapports dévaluation | Disponible | 80.56 | [12 empty] | Disponible | 80.56 | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 80.56 |  |  |  | 80.56 |  | Réceptionner les recommendations issues des rapports d'audit et de contrôle de gestion | Matrice des recommandations issues des rapports d'audit et de contrôle de gestion
|  | Activité | Recruter les cabinets/consultants en vue de réaliser l'étude d'évaluation de certains projets/programmes |  | Nombre de cabinets/consultants recrutés | 1 | 0 | [12 empty] | 1 |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Ressortir/Réceptionner, les recommendations issues des rapports d'activités des PTF (Banque Mondiale, UE, AFD, ….) | Matrice des recommandations issues des rapports d'activités des PTF
|  | Tâche | Elaborer les termes de référence des évaluations à réaliser |  | Disponibilité des TDR | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Disponible | Projet de TDR |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Réaliser chaque année des études d'évaluation externe de certains projets/programmes (AGIR 2 et STAGES) | Rapports dévaluation
|  | Tâche | Elaborer un projet d'Avis à Manifestation d'Interêt (AMI) |  | Disponibilité de l'AMI | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Recruter les cabinets/consultants en vue de réaliser l'étude d'évaluation de certains projets/programmes | Réference de cabinets/consultants recrutés
|  | Tâche | Sélectionner les cabinets/consultants |  | Disponibilité de la liste des cabinets/consultants selectionnés | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY | DMG | Publier l'Avis à Manifestation d'Interêt (AMI) | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer les termes de référence des évaluations à réaliser | TDR
|  | Activité | Assurer le suivi de la réalisation des études d'évaluation |  | Etude d'évaluation réalisé | Oui | 0 | [12 empty] | Oui |  | NON DEFINI | Chef de service suivi des projets et programme |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer un projet d'Avis à Manifestation d'Interêt (AMI) | AMI
|  | Tâche | Organiser une rencontre de cadrage |  | Nombre de rencontres de cadrage organisés | 2 | 0 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | NON DEFINI | Chef de service suivi des projets et programme |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Sélectionner les cabinets/consultants | Liste des cabinets/consultants selectionnés
|  | Tâche | Assurer le suivi du déroulement des études |  | Disponibilité du rapport de suivi du déroulement des études | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Assurer le suivi de la réalisation des études d'évaluation | Etude d'évaluation réalisé
|  | Activité | Superviser l'organisation des atéliers de restitution des résultats de l'étude d'évaluation |  | Disponibilité du rapport de l'atélier | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu | [7 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Organiser une rencontre de cadrage | Rencontres de cadrage organisés
|  | Tâche | Elaborer les TDR de l'atelier |  | Disponibilité du TDR | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | NON DEFINI |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Assurer le suivi du déroulement des études | Rapport de suivi du déroulement des études
|  | Tâche | Présenter les projets de rapports d'évaluation et recueillir les observations |  | Disponibilité du rapport général de l'atelier | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | NON DEFINI |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Superviser l'organisation des atéliers de restitution des résultats de l'étude d'évaluation | Rapport de l'atélier
|  | Tâche | Produire le rapport final de l'étude d'évaluation prenant en compte les recommandations |  | Disponibilité du rapport final prenant en compte les recommandations | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | NON DEFINI |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour le trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer les TDR de l'atelier | TDR
|  | Action | Réaliser des études de suivi des bénéficiaires de certains projets / programmes | Action 3.7.9 | Nombre d'études de suivi réalisées | 4 | 20.14 | 1 | 5.035 | 1 | 5.035 |  |  |  | 1 | 5.035 |  |  |  | 1 | 5.035 | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 20.14 |  |  |  | 20.14 |  | Présenter les projets de rapports d'évaluation et recueillir les observations | Rapport général de l'atelier
|  | Activité | Elaborer les termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) |  | Disponibilité des termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | Disponible | 0 | [7 empty] | Disponible |  |  |  |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Produire le rapport final de l'étude d'évaluation prenant en compte les recommandations | Rapport final prenant en compte les recommandations
|  | Tâche | Elaborer les TDR |  | Disponibilité du TDR | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Disponible | TDR | R | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Réaliser des études de suivi des bénéficiaires de certains projets / programmes | Rapport d'études de suivi réalisées
|  | Tâche | Elaborer le questionnaire |  | Disponibilité du questionnaire | Disponible | 0 | Disponible |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Disponible | Questionnaire | R | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer les termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | Termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…)
|  | Tâche | Elaborer le masque de saisie |  | Disponibilité du masque de saisie | Disponible | 0 | Disponible |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Disponible | Masque de saisie | R | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer les TDR | TDR
|  | Activité | Tester les outils de collecte via une enquête pilote afin de les affiner |  | Outil de collecte fonctionnel | Oui | 0 | [7 empty] | Oui |  |  |  |  | Oui |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer le questionnaire | Questionnaire
|  | Tâche | Recruter les agents |  | Disponibilité du rapport de recrutement | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu | [7 empty] | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Utilisation du call center | Elaborer le masque de saisie | Masque de saisie
|  | Tâche | Former les agents |  | Disponibilité du rapport de formation des agents | Disponible | 0 | Disponible |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Disponible | Rapport de formation | R |  |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Tester les outils de collecte via une enquête pilote afin de les affiner | Outil de collecte fonctionnel
|  | Tâche | Réaliser l'enquête pilote |  | Disponibilité du rapport de suivi de recommandation issue de l'enquête pilote | Disponible | 0 | Disponible |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Recruter les agents | Rapport de recrutement
|  | Tâche | Reviser les outils de collecte suite aux recommandations de l'enquête pilote |  | % des outils de collecte revisés | 100% | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | 100% |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Former les agents | Rapport de formation des agents
|  | Activité | Réaliser l'enquête |  | Nombre d'enquêtes réalisées | 2 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Réaliser l'enquête pilote | Rapport de suivi de recommandation issue de l'enquête pilote
|  | Tâche | Collecte des données |  | Disponibilité des données collectées | Disponible | 0 | [7 empty] | Disponible |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | AWAZA BADRI JUNIOR |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Reviser les outils de collecte suite aux recommandations de l'enquête pilote | Point des outils de collecte revisés
|  | Tâche | Traiter les données collectées |  | Données collectées traitées | Oui | 0 | [7 empty] | Oui |  | Délai non échu |  |  | Oui |  | AWAZA BADRI JUNIOR |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Réaliser l'enquête | Point d'enquêtes réalisées
|  | Activité | Produire le rapport de l'étude |  | Disponibilité du rapport final | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Collecte des données | Données collectées
|  | Tâche | Produire le rapport provisoire |  | Disponibilité du rapport provisoire | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Traiter les données collectées | Données collectées traitées
|  | Tâche | Organiser un atelier de restitution/validation du rapport provisoire |  | Disponibilité du rapport général de l'atelier | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Produire le rapport de l'étude | Rapport final
|  | Tâche | Produire le rapport final |  | Disponibilité du rapport final | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | OUEDRAOGO CAROLINE |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Produire le rapport provisoire | Rapport provisoire
|  | Tâche | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des études de la période N-1 à la période N |  | % des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N | 100% | 0 |  |  |  |  | Délai non échu | [7 empty] | 100% |  | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | A date, majgré maintes sollicitations et présentations au CODIR, aucun budget n'a été mis à disposition | Organiser un atelier de restitution/validation du rapport provisoire | Rapport général de l'atelier
|  | Action | Réaliser systématiquement des études d’impacts des programmes mis en œuvre | Action 3.7.10 | Nombre d'études d'impact des programme réalisé | 1 | 30.21 | [12 empty] | 1 | 30.21 | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | 30.21 |  |  |  | 30.21 |  | Produire le rapport final | Rapport final
|  | Activité | Elaborer les termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) |  | Disponibilité des termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 |  | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des études de la période N-1 à la période N | Point de suivi des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N
|  | Tâche | Elaborer les TDR |  | Disponibilité du TDR | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Réaliser systématiquement des études d’impacts des programmes mis en œuvre | Rapport d'études d'impact des programme réalisé
|  | Tâche | Elaborer le questionnaire |  | Disponibilité du questionnaire | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer les termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…) | Termes de référence et les outils de collecte de l'étude (méthodologie, questionnaire, guide d'entretien, masque de saisie…)
|  | Tâche | Elaborer le masque de saisie |  | Disponibilité du masque de saisie | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer les TDR | TDR
|  | Activité | Tester les outils de collecte via une enquête pilote afin de les affiner |  | Système de collecte foctionnel | Oui | 0 | [12 empty] | Oui |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 |  | Elaborer le questionnaire | Questionnaire
|  | Tâche | Recruter les agents |  | Disponibilité du rapport de recrutement | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Elaborer le masque de saisie | Masque de saisie
|  | Tâche | Former les agents |  | Disponibilité du rapport de formation | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Tester les outils de collecte via une enquête pilote afin de les affiner | Système de collecte foctionnel
|  | Tâche | Réaliser l'enquête pilote |  | Disponibilité du rapport de suivi de recommandation issue de l'enquête pilote | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Recruter les agents | Rapport de recrutement
|  | Tâche | Reviser les outils de collecte suite aux recommandations de l'enquête pilote |  | % des outils de collecte revisés | 1 | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | 1 |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Former les agents | Rapport de formation
|  | Activité | Réaliser l'enquête |  | Nombre d'enquêtes réalisés | 1 | [13 empty] | 1 |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Réaliser l'enquête pilote | Rapport de suivi de recommandation issue de l'enquête pilote
|  | Tâche | Collecte des données |  | Disponibilité des données collectées | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Reviser les outils de collecte suite aux recommandations de l'enquête pilote | Point des outils de collecte revisés
|  | Tâche | Traiter les données collectées |  | Données collectées traitées | Oui | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Oui |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Réaliser l'enquête | Point d'enquêtes réalisés
|  | Activité | Produire le rapport de l'étude |  | Disponibilité du rapport de l'étude | Disponible | 0 | [12 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Collecte des données | Données collectées
|  | Tâche | Produire le rapport provisoire |  | Disponibilité du rapport provisoire | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Traiter les données collectées | Données collectées traitées
|  | Tâche | Organiser un atelier de restitution/validation du rapport provisoire |  | Disponibilité du rapport d'atelier de validation | 1 | [5 empty] | Délai non échu | [7 empty] | 1 |  | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Produire le rapport de l'étude | Rapport de l'étude
|  | Tâche | Produire le rapport final |  | Disponibilité du rapport final | Disponible | 0 |  |  |  |  | Délai non échu |  |  |  |  | Délai non échu |  |  | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | Abidjan |  |  |  |  | 0 | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Produire le rapport provisoire | Rapport provisoire
|  | Tâche | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des études de la période N-1 à la période N |  | % des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N | 100% | 0 |  |  |  |  | Délai non échu | [7 empty] | 100% |  | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | Territoire National | [5 empty] | Une apporche mixte (interne et externe) est en cours pour l'évaluation d'impact AGIR 2 au trimestre 4, Telle est l'orientation donnée par le PCO | Organiser un atelier de restitution/validation du rapport provisoire | Rapport d'atelier de validation
|  | Action | Assurer le suivi d'activités relevant de tout cadre de planification nationale ou sectorielle |  | Disponibilité des informations relatives aux activités de tout cadre de planification nationale ou sectorielle | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | ADEBODJE ISSA |  |  | Janvier-Décembre | [7 empty] | Produire le rapport final | Rapport final
|  | Activité | Appuyer à la présentation de projet à la conférence PIP 2022 |  | Disponibilité des fiche projet PIP de l'Agence emploi Jeunes | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [6 empty] | La conférence PIP a eu lieu le 30 Mars 2021. | Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des études de la période N-1 à la période N | Point de suivi des recommandations de la période N-1 mis en œuvre à la période N
|  | Tâche | Partager les fiches projets du PIP aux directions concernées |  | Disponibilité du courrier de transmission | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [6 empty] | Activité non programmée cette année, Les projets suivis par le plan étaitent les projets en developpement et non en creation | Assurer le suivi d'activités relevant de tout cadre de planification nationale ou sectorielle | Informations relatives aux activités de tout cadre de planification nationale ou sectorielle
|  | Tâche | Recueuillir les retours des directions |  | Disponibilité des retours par directions concernés | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [6 empty] | Activité non programmée cette année, Les projets suivis par le plan étaitent les projets en developpement et non en creation | Appuyer à la présentation de projet à la conférence PIP 2022 | Fiche projet PIP de l'Agence emploi Jeunes
|  | Tâche | Appuyer à la rédaction des fiches projets |  | Disponibilité des fiches projets provisoires | Disponible | [13 empty] | Disponible |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [6 empty] | Activité non programmée cette année, Les projets suivis par le plan étaitent les projets en developpement et non en creation | Partager les fiches projets du PIP aux directions concernées | Courrier de transmission
|  | Activité | Assurer le suivi des activités relevant de l’Agence Emploi Jeunes inscrites au PTAB du ministère de tutelle |  | % de suivi | 100% | [13 empty] | 100% |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [7 empty] | Recueuillir les retours des directions | Retours par directions concernés
|  | Tâche | Participer aux ateliers de consolidation des activités inscrites au compte du PTAB 2021 du MPJIPSC |  | Nombre d'ateliers pris part | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 | Mail d'invitation | R | 1 |  | 1 | Mail d'invitation | R | 100% |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [5 empty] | 0 |  | Appuyer à la rédaction des fiches projets | Fiches projets provisoires
|  | Activité | Assurer le suivi des activités relevant de l’Agence Emploi Jeunes inscrites au PTAB du ministère de tutelle |  | % de suivi | 100% | [13 empty] | 100% |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [7 empty] | Assurer le suivi des activités relevant de l’Agence Emploi Jeunes inscrites au PTAB du ministère de tutelle | Point de suivi
|  | Tâche | Participer aux ateliers de consolidation des activités inscrites au compte du PTAB 2021 du MPJIPSC |  | Nombre d'ateliers pris part | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 | Mail d'invitation |  | 1 |  | 1 | Mail d'invitation |  | 100% |  | MEL KREY VIANNEY |  |  | Janvier-Décembre | [5 empty] | 0 |  | Participer aux ateliers de consolidation des activités inscrites au compte du PTAB 2020 du MPJEJ | Point d'ateliers pris part